## SOV
CMH-232 — Electrical Schedule of Values
Item | WBS | Description | Area | Cost Code | Scheduled Value | Budget Cost | Budget Hours | % Complete | Cost To Date
001 | 05.MV.DB | MV duct bank Bldg 5-6 loop | Building 5/6 | 26-05-43 | 2450000 | 1960000 | 14200 | 100 | 2010000
002 | 05.MV.GR | MV gear + terminations | Building 5 | 26-13-00 | 3180000 | 2544000 | 9800 | 85 | 2280000
003 | 05.LV.FD | LV feeders Bldg 5 | Building 5 | 26-05-19 | 1875000 | 1500000 | 11500 | 60 | 880000
004 | 06.LV.FD | LV feeders Bldg 6 | Building 6 | 26-05-19 | 1920000 | 1536000 | 11800 | 25 | 410000
005 | 05.BR.PW | Branch power + devices | Building 5 | 26-05-33 | 1240000 | 992000 | 15600 | 40 | 455000
006 | 06.BR.PW | Branch power + devices | Building 6 | 26-05-33 | 1310000 | 1048000 | 16200 | 10 | 96000
007 | 05.LT.FX | Lighting + controls | Building 5 | 26-51-00 | 860000 | 688000 | 7400 | 35 | 258000
008 | GEN.GND | Grounding + bonding | Site | 26-05-26 | 420000 | 336000 | 3900 | 70 | 231000
009 | GEN.FA | Fire alarm rough + devices | Building 5/6 | 28-31-00 | 645000 | 516000 | 5200 | 15 | 84000
TOTAL |  |  |  |  | 13900000 | 11120000 | 95600 |  | 6704000